## Analisi Finanziaria - Attuale
Financial Analysis for GreenBridge
Created by: Daniele Donia, Vincent Milione |  | Date: 12/12/23
Discount rate | 6%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 196197 | 37405 | 37405 | 37405
Discount factor | 1 | 0.94 | 0.89 | 0.84
Discounted costs | 196197 | 35160.7 | 33290.45 | 31420.2 | 296068.35
Benefits | 1238 | 123800 | 247600 | 371400
Discount factor | 1 | 0.94 | 0.89 | 0.84
Discounted benefits | 1238 | 116372 | 220364 | 311976 | 649950
Discounted benefits - costs | -194959 | 81211.3 | 187073.55 | 280555.8 | 353881.65 | NPV
Cumulative benefits - costs | -194959 | -113747.7 | 73325.85 | 353881.65
ROI | 119.5%
Payback in Year 2
Assumptions
Costo campagne pubblicitarie FB (45 euro al giorno) | 1350
Salario staff junior all'ora | 16
Salario staff senior all'ora | 20
Salario PM all'ora | 20
Costi PaaS | 500
SSL (per year) | 5
Tool di Comunicazione - slack (al mese) | 8.25
Mesi Sviluppo | 8
Mesi Training | 2
Numero Junior sviluppatori | 3
Numero dipendenti junior | 5
Numero dipendenti senior | 2
numero Project Manager | 1
PM ore sviluppo | 6.4
Orario lavorativo giornata | 6.4
Orario lavorativo settimanale | 32
Giorni lavorativi mensili | 20
Costo Manutenzione correttiva (ore) | 50
Numero interventi all'anno | 3
Costo Manutenzione evolutiva (min/max ore) | 40 | 160
Numero interventi all'anno | 2
PM ore Manutenzione (a settimana) | 10
Costi totali risorse umane sviluppo | 143360
Costi totali training sviluppatori jr + trainer sr (due mesi) | 17408
Costi totali hardware | 6005
Costi totali di sviluppo e training | 189037
Costi totali risorse umane manutenzione | 15200
Costi totali tool di communicazione | 660
Fondi di contigenza sviluppo | 22264
Revenues
Spesa acquisto medio di prodotti sostenibili | 38
Guadagno percentuale acquisti | 2
Guadagno acquisti | 0.76
Numero famiglie acquirenti | 10000000
Tasso conversione 2 mesi | 0.01% | 1000
Tasso conversione 1 anno | 1% | 100000
Tasso conversione 2 anno | 2% | 200000
Tasso conversione 3 anno | 3% | 300000
Acquisti 2 mesi utenti normali | 950
Acquisti 1 anno utenti normali | 95000
Acquisti 2 anno utenti normali | 190000
Acquisti 3 anno utenti normali | 285000
Numero acquisti utenti nornali | 1
Tasso di iscrizione a programmi di fidelizzazione | 5
Abbonamenti 2 mesi | 50
Abbonamenti 1 anno | 5000
Abbonamenti 2 anno | 10000
Abbonamenti 3 anno | 15000
Numero medio acquisti abbonati | 8
Prezzo medio abbonamento | 5
Aggressione percentuale aquisti | 456760