## Sprint 1
Requisito | Tasks | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Registrazione cliente | Creazione view registrazione cliente | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificare middle tier Utente cliente | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creare tabella DB utente cliente | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login Cliente | Creazione view login cliente |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificare middle tier Utente cliente |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione view NavBar |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione view Footer |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logout Cliente | Codificare middle tier Utente cliente |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrazione Agricoltore | Creazione view registrazione agricoltore | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificare middle tier Utente Agricoltore | 1.75 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creare tabella DB utente agricoltore | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unita della registrazione | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sviluppo test case di sistema della registrazione | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modifiche del Code Review |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
login Agricoltore | Creazione view login Agricoltore |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codificare middle tier per la login Agricoltore |  | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ricerca Prodotti | Creazione barra di ricerca | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione view risultati della ricerca | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| codifica middle tier per la ricerca dei prodotti | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di sistema per la ricerca dei prodotti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sviluppo test case di unità per la ricerca dei prodotti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inserimento del prodotto nel catalogo | Creazione view per l'inserimento di un prodotto al catalogo | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier per la gestione dei cataloghi | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unità per l'inserimento del prodotto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Creazione tabellaDB prodotto | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code review |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cancellazione del prodotto dal catalogo | Creazione view per la cancellazione di un prodotto dal catalogo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier per la gestione della cancellazione del prodotto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modifica del prodotto nel catalogo | Creazione view per la modifica di un prodotto nel catalogo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier per la gestione della modifica di un prodotto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visualizzazione catalogo | Creazione view per la visualizzazione dei prodotti nel catalogo |  | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier per la gestione della visualizzazione dei prodotti |  | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popolamento carrello | Creazione interfaccia per l'inserimento di un prodotto al carrello | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione view del carrello | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier gestione del carrello relative all'inserimento di un prodotto | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creare tabella DB carrello | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rimozione prodotti dal carrello | Creazione interfaccia per la rimozione di un prodotto al carrello | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier relative alla rimozione di un prodotto | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modifica quantità prodotti in carrello | Creazione interfaccia per la modifica quantità di un prodotto nel carrello |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier relative alla modifica quantità di un prodotto nel carrello |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Checkout | Creazione view per il checkout | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica middle tier checkout | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| test case di sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| test case di unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Acquisto da agricoltori diversi | codifica middle tier per la componente di acquisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
utilizzo chatbot | Server python | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View front-end del chatbot | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizzazione fragment |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code Review |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE |  | 40.2 | 53.2 | 41.1 | 42.25 | 28.85 | 17.65 | 9.25 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6

## Sprint 2
Requisito | Tasks | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Suggerimento Agricoltori | Definire DB finale | 1.5 | 4 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizzazione Modulo IA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
| Definizione infrastruttura | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Code review | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Recensione prodotto | Codifica Middle Tier | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica interfaccia grafica recensione prodotto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modifica interfaccia scheda prodotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di sistema | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unità | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code review | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inserimento certificato | Codifica interfaccia dell'inserimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Codifica Middle Tier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Sviluppo test case di unità | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Codifica interfaccia visualizzazione certificati | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Code review | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Registrazione Agricoltore | Sviluppo test case di unita della registrazione | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Ricerca Prodotti | Sviluppo test case di sistema per la ricerca dei prodotti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unità per la ricerca dei prodotti | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Inserimento del prodotto nel catalogo | Sviluppo test case di sistema | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unità per l'inserimento del prodotto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
Checkout | Sviluppo test case di sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo test case di unità | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Code review | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Pagamento | Modifica interfaccia per campo pagamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica back-end pagamento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Code review | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Importo accredito | Creazione icona portaglio in navbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Codifica middle tier per accredito | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Code review | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Visualizzazione ordini ricevuti agricoltore | Codifica interfaccia per visualizzazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Codifica Middle Tier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Code review | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Visualizzazione ordini cliente | Codifica interfaccia visualizzazione | [9 empty] | 2 | 0
Modifica stato dell'ordine | Codifica interfaccia per modifica | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Codifica Middle Tier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Inserimento javadoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
| Code review | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
Home Page | Creazione View | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTALE |  | 68.25 | 69.75 | 62.9 | 54.75 | 50.75 | 44 | 32.5 | 25.5 | 17.5 | 13 | 0