## 29-12-23
RANK | ID | NOME | DESCRIZIONE | STORY POINTS | EFFORT STIMATO
1 | RF_GAGR_5 | Inserimento prodotto nel catalogo | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di inserire prodotti nel catalogo | 3 | 5 ore
2 | RF_GCLN_5 | Aggiungere prodotti al Carrello | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di aggiungere prodotti al carrello | 2 | 4 ore
3 | RF_GCLN_7 | Checkout | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di effettuare il checkout dei prodotti da acquistare | 3 | 5 ore
4 | RF_GCLN_6 | Rimuovere prodotti dal carrello | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di rimuovere prodotti dal carrello | 1 | 40 min
5 | RF_GCLN_9 | Ricerca prodotti | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter ricercare i prodotti nel catalogo | 2 | 3,5 ore
6 | RF_GAGR_12 | Registrazione Agricoltore | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di registrarsi come venditore sulla piattaforma | 3 | 5 ore
7 | NA | Registrazione Cliente | - | 2 | 2,75 ore
8 | NA | Login Agricoltore | - | 2 | 2,5 ore
9 | NA | Login Cliente | - | 3 | 7 ore
10 | NA | Modifica quantità prodotti in carrello | - | 2 | 1,2 ore
11 | RF_GAGR_6 | Cancellazione prodotto dal catalogo | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di cancellare i propri prodotti nel catalogo | 2 | 1,5 ore
12 | RF_GAGR_7 | Modifica prodotto del catalogo | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di modificare i propri prodotti nel catalogo | 2 | 1,5 ore
13 | NA | Visualizzazione Catalogo agricoltore | - | 3 | 4,5 ore
14 | RF_GCLN_10 | Utilizzo chatbot | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di interagire con una chatbot | 5 | 15 ore
15 | RF_GCLN_11 | Suggerimento agricoltori | Il sistema dovrà fornire una lista di agricoltori consigliati al cliente attraverso l’interazione con una chatbot | 8 | 35 ore
16 | RF_GCLN_4 | Acquisto da agricoltori diversi | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter acquistare prodotti da diversi agricoltori | 3 | 5 ore
17 | NA | Logout Cliente | - | 1 | 1 ora
18 | RF_GAGR_13 | Inserimento del Certificato | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di inserire i propri certificati sulle pratiche ecosostenibili e sul rispetto delle normative igieniche | 5 | 10 ore
19 | RF_GCLN_8 | Pagamento | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter effettuare l’acquisto dei prodotti | 5 | 10 ore
20 | RF_GAGR_3 | Modifica stato dell’ordine | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di modificare lo stato dell’ordine | 2 | 2 ore
21 | RF_GAGR_4 | Importo accredito | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di ricevere accrediti nel proprio portafoglio virtuale se un ordine risulta consegnato | 2 | 3 ore
22 | RF_GAGR_1 | Visualizzazione ordini ricevuti | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di visualizzare gli ordini ricevuti | 2 | 3 ore
23 | RF_GCLN_3 | Conferma ricezione ordine | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di confermare di aver ricevuto l’ordine. | 2 | 2 ore
24 | RF_GCLN_2 | Recensione agricoltore | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di recensire l’agricoltore da cui ha acquistato prodotti | 2 | 3 ore
25 | RF_GCLN_1 | Recensione prodotto | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter recensire i prodotti acquistati | 5 | 13 ore
26 | RF_AMM_2 | Validazione profilo agricoltori | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di gestire la validazione dei profili agricoltori | 2 | 3 ore
27 | RF_AMM_3 | Validazione certificati | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di gestire la validazione dei certificati degli agricoltori | 2 | 3 ore
28 | RF_GAGR_9 | Blocco account | Il sistema dovrà bloccare automaticamente l’account di un agricoltore se quest’ultimo non ha più certificazioni valide | 2 | 3 ore
29 | RF_GAGR_8 | Rinnovo certificazione | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di rinnovare una certificazione | 2 | 2 ore
30 | RF_GAGR_11 | Richiesta adesione mercato | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di poter richiedere di iscriversi ad un mercato | 2 | 3 ore
31 | RF_AMM_1 | Gestione richiesta di adesione ai mercati | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di poter gestire le richieste di adesione ai mercati | 2 | 3 ore
32 | RF_GAGR_10 | Notifica scadenze | Il sistema dovrà inviare automaticamente una notifica per informare della prossima scadenza di una certificazione | 3 | 5 ore
33 | RF_GAGR_2 | Ricezione della notifica dell’ordine | Il sistema dovrà inviare ad un agricoltore una notifica se riceve un nuovo ordine | 3 | 5 ore

## 15-01-24
RANK | ID | NOME | DESCRIZIONE | STORY POINTS | EFFORT STIMATO
1 | RF_GAGR_5 | Inserimento prodotto nel catalogo | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di inserire prodotti nel catalogo | 2 | 2,5 ore
2 | RF_GCLN_7 | Checkout | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di effettuare il checkout dei prodotti da acquistare | 2 | 3,75 ore
3 | RF_GCLN_9 | Ricerca prodotti | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter ricercare i prodotti nel catalogo | 3 | 4,5 ore
4 | RF_GAGR_12 | Registrazione Agricoltore | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di registrarsi come venditore sulla piattaforma | 2 | 2 ore
5 | RF_GCLN_11 | Suggerimento agricoltori | Il sistema dovrà fornire una lista di agricoltori consigliati al cliente attraverso l’interazione con una chatbot | 5 | 15 ore
6 | RF_GAGR_13 | Inserimento del Certificato | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di inserire i propri certificati sulle pratiche ecosostenibili e sul rispetto delle normative igieniche | 5 | 11,75 ore
7 | RF_GCLN_8 | Pagamento | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter effettuare l’acquisto dei prodotti | 3 | 4 ore
8 | RF_GAGR_3 | Modifica stato dell’ordine | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di modificare lo stato dell’ordine | 2 | 3,5 ore
9 | RF_GAGR_4 | Importo accredito | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di ricevere accrediti nel proprio portafoglio virtuale se un ordine risulta consegnato | 2 | 3 ore
10 | RF_GAGR_1 | Visualizzazione ordini ricevuti agricoltore | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di visualizzare gli ordini ricevuti | 2 | 3 ore
11 | NA | Visualizzazione ordini ricevuti agricoltore | - | 2 | 2 ore
12 | RF_GCLN_1 | Recensione prodotto | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di poter recensire i prodotti acquistati | 5 | 13,75 ore
13 | RF_GCLN_3 | Conferma ricezione ordine | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di confermare di aver ricevuto l’ordine. | 2 | 2 ore
14 | RF_GCLN_2 | Recensione agricoltore | Il sistema dovrà permettere ad un cliente di recensire l’agricoltore da cui ha acquistato prodotti | 2 | 3 ore
15 | RF_AMM_2 | Validazione profilo agricoltori | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di gestire la validazione dei profili agricoltori | 2 | 3 ore
16 | RF_AMM_3 | Validazione certificati | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di gestire la validazione dei certificati degli agricoltori | 2 | 3 ore
17 | RF_GAGR_9 | Blocco account | Il sistema dovrà bloccare automaticamente l’account di un agricoltore se quest’ultimo non ha più certificazioni valide | 2 | 3 ore
18 | RF_GAGR_8 | Rinnovo certificazione | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di rinnovare una certificazione | 2 | 2 ore
19 | RF_GAGR_11 | Richiesta adesione mercato | Il sistema dovrà permettere ad un agricoltore di poter richiedere di iscriversi ad un mercato | 2 | 3 ore
20 | RF_AMM_1 | Gestione richiesta di adesione ai mercati | Il sistema dovrà permettere ad un amministratore di poter gestire le richieste di adesione ai mercati | 2 | 3 ore
21 | RF_GAGR_10 | Notifica scadenze | Il sistema dovrà inviare automaticamente una notifica per informare della prossima scadenza di una certificazione | 3 | 5 ore
22 | RF_GAGR_2 | Ricezione della notifica dell’ordine | Il sistema dovrà inviare ad un agricoltore una notifica se riceve un nuovo ordine | 3 | 5 ore