## info
matricola | nome | cognome
0512114371 | Davide | Califano
0512109724 | El Mehdi | Zitouni
0512104693 | Giovanni | de Gregorio
0512114278 | Giuseppe | di Sarno
0512115622 | Mauro | Pasquariello
0512115424 | Michele | Martino
0512114128 | Salvatore | Mattiello

## riassunto
giorno | data | Califano | Zitouni | de Gregorio | di Sarno | Pasquariello | Martino | Mattiello
giorno 1 | 2023-10-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 2 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 6 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 7 | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 9 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 10 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 2023-10-27 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1
giorno 13 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
giorno 14 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 2023-10-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 16 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 17 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 19 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 1
giorno 20 | 2023-11-04 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0
giorno 21 | 2023-11-05 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 22 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 2023-11-08 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 25 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 2023-11-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
giorno 28 | 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0.75 | 0.75
giorno 30 | 2023-11-14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1
giorno 32 | 2023-11-16 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 2023-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 2023-11-18 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0
giorno 35 | 2023-11-19 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 2023-11-20 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75
giorno 37 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1
giorno 38 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1
giorno 39 | 2023-11-23 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0
giorno 40 | 2023-11-24 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 1.5 | 2 | 2
giorno 41 | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0
giorno 42 | 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | 1.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
giorno 44 | 2023-11-28 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 1.5 | 0.5
giorno 45 | 2023-11-29 | 2.5 | 1 | 0.45 | 0 | 1.75 | 0 | 0
giorno 46 | 2023-11-30 | 1 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5
giorno 48 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 2023-12-04 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1
giorno 51 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 2023-12-06 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0
giorno 53 | 2023-12-07 | 2.75 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5
giorno 54 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
giorno 55 | 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 2023-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
giorno 58 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
giorno 69 | 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 2023-12-27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
giorno 75 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
giorno 76 | 2023-12-30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 77 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 2024-01-02 | 0.25 | 3.2 | 3.25 | 1.25 | 3.25 | 1.25 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | 4.25 | 0.95 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 2.25 | 0.25
giorno 81 | 2024-01-04 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 82 | 2024-01-05 | 0.55 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.75
giorno 83 | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
giorno 84 | 2024-01-07 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
giorno 85 | 2024-01-08 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.45
giorno 86 | 2024-01-09 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
giorno 87 | 2024-01-10 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1
giorno 88 | 2024-01-11 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 1 | 1.5 | 1
giorno 89 | 2024-01-12 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2.5
giorno 90 | 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 2024-01-14 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 92 | 2024-01-15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.75
giorno 93 | 2024-01-16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | 1.25 | 0 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
giorno 95 | 2024-01-18 | 1 | 2.5 | 1 | 0.25 | 1 | 2.25 | 0.5
giorno 96 | 2024-01-19 | 2.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 0.75
giorno 97 | 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0
giorno 98 | 2024-01-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 99 | 2024-01-22 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 2.25
giorno 100 | 2024-01-23 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
giorno 101 | 2024-01-24 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | 2.25 | 0 | 3.5
giorno 102 | 2024-01-25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2
giorno 103 | 2024-01-26 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25
giorno 104 | 2024-01-27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 105 | 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 106 | 2024-01-29 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 107 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
giorno 108 | 2024-01-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
giorno 109 | 2024-02-01 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 2
giorno 110 | 2024-02-02 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1
giorno 111 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
giorno 112 | 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 113 | 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 114 | 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 115 | 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina statistiche
id | numero ore lavoro complessive | numero ore lavoro budget
0512114371 | 60.1 | 47.85
0512109724 | 51.35 | 41.35
0512104693 | 61.9 | 50.15
0512114278 | 50 | 40.25
0512115622 | 49.25 | 47.5
0512115424 | 63.5 | 51
0512114128 | 56.7 | 45.95
ore lavoro totali | ore lavoro budget totali
392.8 | 324.05

## Davide Califano
| lavoratore | 0512114371 | Califano
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Raccolta info |  | Raccolta informazioni inerenti alla vendita attraverso e-commerce | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 21 | 2023-11-05 | Scenario visionary | Scenario SC_4 | Richiesta adesione mercato | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | Use Case | UC_GAGR_4 | Validazione richiesta adesione mercato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Use Case | UC_GAGR_5 | Richiesta adesione mercato | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 30 | 2023-11-14 | raccolta requisiti funzionali | RF_GAGR_4-5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 32 | 2023-11-16 | Scenario visionary | Scenario SC_10 | Scenario utilizzo chatbot | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 33 | 2023-11-17 | Use Case | UC_GCLN_3 | Use Case utilizzo chatbot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 34 | 2023-11-18 | Identificazione object |  | Indentificazione Oggetti Agricoltore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 36 | 2023-11-20 | Raccolta requisiti non funzionali | NRF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 39 | 2023-11-23 | Navigational Path | NP_GCLN | Navigational Path Cliente | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 39 | 2023-11-23 | Mock-up | MU_GCLN_2 | Mock-up Sezione ordini cliente | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 39 | 2023-11-23 | Mock-up | MU_GCLN_6 | Mock-up Chatbot | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Matrice tracciabilità |  | Matrice di tracciabilità | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | Definizione servizi e sottosistemi |  | Definizione servizi e sottosistemi Chatbot, Gestione Cliente, Ordini, Carrello | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 44 | 2023-11-28 | Definizione Design Goal |  | Definizione Design Goal | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 44 | 2023-11-28 | Creazione User story | US_4 | Creazione User story US_4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 45 | 2023-11-29 | Schema E-R |  | Realizzazione schema E-R | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5
giorno 46 | 2023-11-30 | Component e architecture diagram |  | Component e architecture diagram | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | meeting M9 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 52 | 2023-12-06 | Test Frame | TF_4 | Test frame interazione chatbot | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 53 | 2023-12-07 | Test Suite | TCS_4 | Test case suite interazione chatbot | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 53 | 2023-12-07 | TP Capitolo Test Case |  | Stesura Capitolo Test case su TP | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 53 | 2023-12-07 | Stesura TCS |  | Stesura TCS | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Spring boot training |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training | Spring boot training |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 76 | 2023-12-30 | Sprint meeting | Definizione attività |  | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.1 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.2 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint day 2 |  | Implementazione frontend chatbot | 5 | 0 | 4 | 0 | 4
giorno 81 | 2024-01-04 | Sprint day 3 |  | Front-end Chatbot | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 82 | 2024-01-05 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.3 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Code Review |  | code review catalogo agricoltore | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 85 | 2024-01-08 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.4 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 86 | 2024-01-09 | Testing |  | Testing con selenium chatbot | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
giorno 87 | 2024-01-10 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.6 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint Retrospective |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 91 | 2024-01-14 | Sprint meeting | Sprint Backlog |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 92 | 2024-01-15 | Sprint n.2 day 1 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 93 | 2024-01-16 | Sprint n.2 day 2 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.7 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint n.2 day 3 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 95 | 2024-01-18 | Sprint n.2 day 4 | Infrastruttura |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.8 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint n.2 day 5 | Infrastruttura | Infrastruttura chatbot + fix minori css | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 99 | 2024-01-22 | Sprint n.2 day 6 | Modulo AI |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 99 | 2024-01-22 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.9 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 100 | 2024-01-23 | Sprint n.2 day 7 | Infrastruttura |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint n.2 day 8 | Infrastruttura e code review |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.10 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 102 | 2024-01-25 | Sprint n.2 day 9 | Javadoc e Testing | Aggiunta javadoc e testing unita e sistema | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.11 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint n.2 day 10 | Checkstyle |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 104 | 2024-01-27 | Revisione | Allineamento documenti | aggiornamento Schema e-r, TCS e TP | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 106 | 2024-01-29 | Matrice tracciabilità |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 108 | 2024-01-31 | Stesura TSR |  | Stesura Test Summary Report | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 109 | 2024-02-01 | Stesura TIR |  | Stesura Test Incident Report | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## El Mehdi Zitouni
| lavoratore | 0512109724 | Zitouni
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 12 | 2023-10-27 | raccolta info | Certificazioni ecosostenibilità |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 20 | 2023-11-04 | Scrittura Scenari | Scenario S6 | illustra la funzionalità di registrazione dell’agricoltore, in quanto particolare e richiedente di processi di validazione | 3 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 27 | 2023-11-11 | Use case | UC_GAGR_3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 30 | 2023-11-14 | RAD | indentificazione requisiti funzionali |  | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 39 | 2023-11-23 | Navigational path | creazione navpath amministratore |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 40 | 2023-11-24 | sequence diagram | creazione sequence diagram amministratore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 35 | 2023-11-19 | identificazione object | Object UC_GAGR_ 3 |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 45 | 2023-11-29 | SDD: sottosistemi | individuazioni sottosistemi e servizi amministratore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 47 | 2023-12-01 | SDD : diagram | deployment diagram e descrizione |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | Meeting M9 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 52 | 2023-12-06 | Test plan | Pass/Fail criteria |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 52 | 2023-12-06 | Test case | TC_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 53 | 2023-12-07 | Test plan | stesura test suite TC_2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 73 | 2023-12-27 | training | spring Boot training |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | training | spring Boot training |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 76 | 2023-12-30 | Meeting | definizione attivita |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Meeting | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Creazione view login Agricoltore |  | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Codificare middle tier per la login Agricoltore |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Creare tabella DB utente agricoltore |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Creazione view registrazione agricoltore |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Codificare middle tier Utente Agricoltore |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 80 | 2024-01-03 | Appilcativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | Codificare middle tier per la login Agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | Codificare middle tier Utente Agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | Creazione view registrazione agricoltore |  | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
giorno 82 | 2024-01-05 | Appilcativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Applicativo | Creazione view registrazione agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 82 | 2024-01-05 | Applicativo | Codificare middle tier Utente Agricoltore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 82 | 2024-01-05 | Applicativo | Codificare middle tier per la login Agricoltore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 84 | 2024-01-07 | Appilcativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | Creazione view registrazione agricoltore |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | Codificare middle tier Utente Agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | Codificare middle tier per la login Agricoltore |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | code review chatbot |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | footer |  | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | Modifiche del Code Review |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 84 | 2024-01-07 | Applicativo | Codificare middle tier Utente Agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 2024-01-10 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 87 | 2024-01-10 | Applicativo | Sviluppo test case di sistema della registrazione |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 88 | 2024-01-11 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 88 | 2024-01-11 | Applicativo | Sviluppo test case di unita della registrazione |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Appilcativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 |  |  | 0
giorno 95 | 2024-01-18 | Applicativo | test di unita registrazione agricoltore |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 95 | 2024-01-18 | Applicativo | Pagina per inserimento Certificati |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 96 | 2024-01-19 | Appilcativo | daily meeting |  | 0.25 |  |  |  | 0
giorno 96 | 2024-01-19 | Applicativo | test di unita registrazione agricoltore |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 99 | 2024-01-22 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 98 | 2024-01-21 | Applicativo | Codifica interfaccia dell'inserimento |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 99 | 2024-01-22 | Applicativo | Codifica interfaccia dell'inserimento |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 100 | 2024-01-23 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 100 | 2024-01-23 | Applicativo | Codifica interfaccia dell'inserimento |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 103 | 2024-01-26 | Applicativo | daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 108 | 2024-01-31 | Applicativo | Modifiche del RAD |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 109 | 2024-02-01 | Matrice di Tracciabilità |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 109 | 2024-02-01 | Applicativo | Revisione ODD |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Giovanni De Gregorio
| lavoratore | 0512104693 | de Gregorio
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 11 | 2023-10-26 | Raccolta info | Certificazioni ecosostenibilità | Raccolta di informazioni inerenti a certificazioni di ecosostenibilità da includere nel sistema | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 20 | 2023-11-04 | Scenario Visionary | Scenario_S7 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 21 | 2023-11-05 | Redazione RAD | Sistema corrente |  | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 27 | 2023-11-11 | Use Case | UC_GAGR_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | Raccolta requisiti funzionali | RF_GAGR_8-9-10 & RF_GCLN_10-11 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
giorno 31 | 2023-11-15 | Diagramma Use Case | UCD_GAGR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 32 | 2023-11-16 | Revisione Use Case | Uc_GCLN_3 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 34 | 2023-11-18 | Identificazione Object | Object UC_GAGR_1 & UC_GCLN_3 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 36 | 2023-11-20 | Raccolta Requisiti non funzionali | RNF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Revisione finale RAD | Revisione RAD |  | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75
giorno 41 | 2023-11-25 | Mockup | Creazione mockup MU_GAMM_1 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 39 | 2023-11-23 | Navigational Path | Creazione navpath amministratore |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 40 | 2023-11-24 | Sequence Diagram | Creazione sequence diagram amministratore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 40 | 2023-11-24 | State Chart | Creazione state chart account agricoltore |  | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 44 | 2023-11-28 | SDD | Prima stesura |  | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 44 | 2023-11-28 | Design goal | Individuazione design goal |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 44 | 2023-11-28 | User story | User story US_3 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 45 | 2023-11-29 | SDD: sottosistemi | Individuazione sottosistemi e servizi agricoltore |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
giorno 46 | 2023-11-30 | Component Diagram | Realizzazione component diagram |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
giorno 46 | 2023-11-30 | Architectural Diagram | Realizzazione architectural diagram |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | Meeting M9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 51 | 2023-12-05 | SDD | Integrazione documenti |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 53 | 2023-12-07 | TF & TCS | Realizzazione TF & TCS |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 68 | 2023-12-22 | ODD | Stesura Cap. 1 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 75 | 2023-12-29 | ODD | Stesura Cap. 2-4-5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Training n.1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training | Training n.2 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 76 | 2023-12-30 | Sprint meeting | Definizione attività prima sprint |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Sprint day 1 | Implementazione server Flask |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 79 | 2024-01-02 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.1 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.2 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint day 2 | Front-end Chatbot |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 81 | 2024-01-04 | Sprint day 3 | Front-end Chatbot |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 82 | 2024-01-05 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.3 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Code review | Code review inserimento prodotto |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 85 | 2024-01-08 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.4 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 86 | 2024-01-09 | Sprint day 4 | Front-end Checkout |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 88 | 2024-01-11 | Sprint day 5 | Front-end pagamento effettuato |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 92 | 2024-01-15 | Sprint n.2 day 1 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 93 | 2024-01-16 | Sprint n.2 day 2 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint n.2 day 3 | Script DB populator |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.7 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 95 | 2024-01-18 | Sprint n.2 day 4 | Realizzazione infrastruttura chatbot |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.8 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint n.2 day 5 | Realizzazione infrastruttura chatbot |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 99 | 2024-01-22 | Sprint n.2 day 6 | Modulo AI |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 100 | 2024-01-23 | Sprint n.2 day 7 | Infrastruttura |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 99 | 2024-01-22 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.9 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint n.2 day 8 | Finalizzazione chatbot |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.10 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint n.2 day 9 | Realizzazione home |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 102 | 2024-01-25 | Sprint n.2 day 10 | Test di sistema inserimento certificato |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 102 | 2024-01-25 | Sprint n.2 day 10 | Test di unità inserimento certificato |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint n.2 day 10 | Realizzazione view certificati |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint n.2 day 10 | Modifiche checkstyle |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.11 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 107 | 2024-01-30 | ODD | Stesura finale documento |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 109 | 2024-02-01 | Revisione TP | Eliminazione caso di test |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 110 | 2024-02-02 | Revisione SDD | Revisione SDD |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[8 empty] | 0 | 0

## Giuseppe di Sarno
| lavoratore | 0512114278 | di Sarno
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 12 | 2023-10-27 | Scenario as-is | Vendita presso e-commerce |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 12 | 2023-10-27 | Activity Diagram | AD_3 vendita ecommerce |  | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 23 | 2023-11-07 | Scenario Visionary | Scenario_S8 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 27 | 2023-11-11 | Use Case | UC_GAGR_2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | Raccolta requisiti funzionali | RF_GAGR_1-2-3-4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 31 | 2023-11-15 | Diagramma Use Case | UCD_GAGR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 38 | 2023-11-22 | Sequence Diagram | SD_GAGR_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 39 | 2023-11-23 | Statechart DIagram | SCD_1 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 40 | 2023-11-24 | Navigation path | Creazione navigation-path agricoltore |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 41 | 2023-11-25 | Mockup | Creazione di mockup |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | Design goal | Individuazione design goal |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | SDD | Stesura capitoli 1-2 SDD |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 44 | 2023-11-28 | Requisiti funzionali | User Story US_5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 47 | 2023-12-01 | Dizionario dei dati | Definizione dizionario dei dati |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | Meeting M9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 52 | 2023-12-06 | TP | Progettazione TF_7 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | Meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Training n.1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training | Training n.2 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 76 | 2023-12-30 | Sprint meeting | Definizione attività sprint |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 85 | 2024-01-08 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Codifica middle tier ricerca prodotti |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | Fine del backend ricerca prodotti |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | inizio frontend ricerca prodotti |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 81 | 2024-01-04 | Applicativo | Fine frontend |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 82 | 2024-01-05 | Applicativo | Frontend (css) |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 85 | 2024-01-08 | Applicativo | Integrazione codice progetto |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 86 | 2024-01-09 | Testing | Studio selenium, prove sui testcase |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 2024-01-10 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint retrospective |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 91 | 2024-01-14 | Sprint planning |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 89 | 2024-01-12 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 92 | 2024-01-15 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 94 | 2024-01-17 | Testing | Casi di test con selenium |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 94 | 2024-01-17 | Testing | Test di unità |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 94 | 2024-01-17 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 95 | 2024-01-18 | Testing | Test di unità |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Testing | Modifiche ai test di unità |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Applicativo | Inizio Codifica middle tier visualizzazione ordini |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 97 | 2024-01-20 | Applicativo | Fine codifice e fine frontend |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 99 | 2024-01-22 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 99 | 2024-01-22 | Applicativo | Codifica middle tier stato ordine e Frontend |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 100 | 2024-01-23 | Applicativo | Javadoc |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 109 | 2024-02-01 | Manuale Utente | Stesura manuale utente |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 110 | 2024-02-02 | Manuale Utente | Stesura manuale utente |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 111 | 2024-02-03 | Manuale Utente | Integrazione feedback |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Mauro Pasquariello
| lavoratore | 0512115622 | Pasquariello
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 19 | 2023-11-03 | Scenario Visionary | Scenario_S6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 19 | 2023-11-03 | Scenario Visionary | Scenario_S7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 28 | 2023-11-12 | Use Case | UC_GAGR_7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Use Case | UC_GAGR_6 |  | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.25
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | Raccolta requisiti funzionali | RF_GAGR_5_6_7 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
giorno 31 | 2023-11-15 | Use case diagram | UCD_GCLN |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 34 | 2023-11-18 | Revisione rad e use case | RAD 1. UC_GAGR_2,SC_S8 |  | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 36 | 2023-11-20 | Raccolta Requisiti non funzionali | RNF |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 39 | 2023-11-23 | Navigational Path | Creazione navpath amministratore |  | 1.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 40 | 2023-11-24 | Sequence Diagram | Creazione sequence diagram agricoltore |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 40 | 2023-11-24 | State Chart | Creazione state chart agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 41 | 2023-11-25 | Mockup | Creazione mockup |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 42 | 2023-11-26 | Revisione sequence diagram | Revisione sequence diagram agricoltore |  | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Individuazione deisgn goals | DG1-DG13 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | Requisiti funzionali | User Story US_2 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 45 | 2023-11-29 | Revisione design goals | DG1-DG14 e trade off |  | 1.1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 45 | 2023-11-29 | Individuazione servizi agricoltore | Individuazione servizi agr. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 46 | 2023-11-30 | SDD | definizione boundary conditions |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | meeting M9 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 50 | 2023-12-04 | TP | Stesura capitolo 1 e 2 del TP |  | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 52 | 2023-12-06 | TP | progettazione test frame TF_6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 53 | 2023-12-07 | TCS | stesura test suite TCS_6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | Meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Spring |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 76 | 2023-12-30 | Sprint Meeting | definizione attività |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 85 | 2024-01-08 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 87 | 2024-01-10 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 89 | 2024-01-12 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 91 | 2024-01-14 | Sprint meeting | Sprint Backlog |  | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Applicativo | Backend inserimento prodotto |  | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 80 | 2024-01-03 | Applicativo | Backend e frontend inserimento prodotto |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 81 | 2024-01-04 | Applicativo | Backend e frontend catalogo e modifica prodotto |  | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 82 | 2024-01-05 | Applicativo | Backend e frontend catalogo e modifica prodotto |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 85 | 2024-01-08 | Applicativo | Backend e frontend cancellazione prodotto |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 86 | 2024-01-09 | Testing | Studio selenium, prove sui testcase |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 2024-01-10 | Testing | Casi di test con selenium |  | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 88 | 2024-01-11 | Testing | Test di unità |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 89 | 2024-01-12 | Testing | Test di unità |  | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Testing | Modifiche ai test di unità e sistema |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 95 | 2024-01-18 | Testing | Modifiche ai test di unità e sistema |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 96 | 2024-01-19 | Testing | Modifiche ai test di unità e sistema |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 99 | 2024-01-22 | Applicativo | Modifche alla navbar, form di registrazione cliente e agricoltore |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 100 | 2024-01-23 | Applicativo | Modifche alla navbar, form di registrazione cliente e agricoltore. Modifiche ai test |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Applicativo | Aggiunta saldo alla navbar |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 102 | 2024-01-25 | Coding | Aggiunte javadoc e modifiche checkstyle |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 103 | 2024-01-26 | Coding | Aggiunte javadoc e modifiche checkstyle |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 92 | 2024-01-15 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 94 | 2024-01-17 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 99 | 2024-01-22 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 101 | 2024-01-24 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 103 | 2024-01-26 | Meeting | Daily meeting |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 108 | 2024-01-31 | Manuale Installazione | Stesura Manuale di istallazione |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 109 | 2024-02-01 | Revisione | Inclusioni nuovi casi di test |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Michele Martino
| lavoratore | 0512115424 | Martino
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 13 | 2023-10-28 | Scenario As is | Scenario vendita presso mercati |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 13 | 2023-10-28 | Activity Diagram | AD_1 vendita mercati |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 19 | 2023-11-03 | Scenario Visionary | Scenario_S3 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 20 | 2023-11-04 | redazione RAD | introduzione |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 27 | 2023-11-11 | Use Case | UC_GCLN_2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | Meeting | Meeting M6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 29 | 2023-11-13 | raccolta requisiti funzionali | RF_GCLN_1-2-3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
giorno 31 | 2023-11-15 | diagramma use case | UCD_GAGR |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 36 | 2023-11-20 | RAD | stesura capitolo3 paragrafo 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
giorno 37 | 2023-11-21 | RAD | stesura capitolo1 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 38 | 2023-11-22 | RAD | stesura capitolo3 paragrafo 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 38 | 2023-11-22 | RAD | Activity diagram |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 38 | 2023-11-22 | RAD | Sequence diagram |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 39 | 2023-11-23 | RAD | stesura capitolo 4 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 40 | 2023-11-24 | Mockup | creazione mocup MU_GCLN_3 e MU_GCLN_1k |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 40 | 2023-11-24 | Navigational Path | creazione nav path cliente |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 41 | 2023-11-25 | Design Goal | individuazione design goal |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting | Meeting M8 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | Design Goal | trade off costi vs affidabilità |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 44 | 2023-11-28 | SDD: sottosistemi | individuazione servizi e sottosistemi per il cliente |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 44 | 2023-11-28 | Requisiti funzionali | User Story US_1 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 46 | 2023-11-30 | SDD | definizione boundary conditions |  | 1.5 | 0 |  |  | 0
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | meeting M9 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 50 | 2023-12-04 | TP | Stesura capitolo 3 e 4 del TP |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 52 | 2023-12-06 | TP | progettazione test frame TF_5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 53 | 2023-12-07 | TP | stesura test suite TCS_5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 54 | 2023-12-08 | TP | revisione stile tp |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | Meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 57 | 2023-12-11 | RAD | revisione ucm |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 68 | 2023-12-22 | ODD | stesura capitolo 1 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Spring |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 75 | 2023-12-29 | ODD | stesura capitolo 2 e 4 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 75 | 2023-12-29 | ODD | satesura capitolo 5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 76 | 2023-12-30 | Sprint Meeting | definizione attività |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | daily scrum meeting | Meeting n.1 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 79 | 2024-01-02 | Sprint 1 day 1 | front end login cliente |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 80 | 2024-01-03 | daily scrum meeting | Meeting n.2 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint 1 day 2 | Registrazione e Login per Cliente (view + middlewere) |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 81 | 2024-01-04 | Sprint 1 day 3 | navbar |  | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 82 | 2024-01-05 | Sprint 1 day 4 | revisione registrazione-agricoltore |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 82 | 2024-01-05 | daily scrum meeting | Meeting n.3 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 85 | 2024-01-08 | Sprint 1 day 5 | prima revisione del codice |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 85 | 2024-01-08 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.4 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 86 | 2024-01-09 | Sprint 1 day 6 | middletier acquisto da agricoltori diversi |  | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 87 | 2024-01-10 | daily scrum meeting | Meeting n.5 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 87 | 2024-01-10 | Sprint 1 day 7 | Front end carrello |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 88 | 2024-01-11 | Sprint 1 day 8 | Backend acquisto da agricoltori diversi |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint 1 day 9 | Backend acquisto da agricoltori diversi |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 89 | 2024-01-12 | Sprint Retrospective |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 91 | 2024-01-14 | Sprint meeting | Product Backlog |  | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 92 | 2024-01-15 | daily scrum meeting | Meeting n.6 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 92 | 2024-01-15 | Sprint 2 day 1 | Front end recenzione prodotto |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 93 | 2024-01-16 | Sprint 2 day 2 | fine front end recensione prodotto |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.7 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint 2 day 3 | Backend acquisto da agricoltori diversi |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 95 | 2024-01-18 | daily scrum meeting | Meeting n.8 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 95 | 2024-01-18 | Sprint 2 day 4 | backend recensione prodotto |  | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 95 | 2024-01-18 | Sprint 2 day 4 | test di sistema recensione prodotto |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint 2 day 5 | fix test di sistema |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint 2 day 5 | primo test di unità |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 97 | 2024-01-20 | Sprint 2 Day 6 | fine test di unita recensione prodotto |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 97 | 2024-01-20 | daily scrum meeting | meeting n.9 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 99 | 2024-01-22 | Sprint 2 Day 7 | code review recensione prodotto e modifica interfaccia prodotto |  | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 99 | 2024-01-22 | Daily Sprint Meeting | Meeting n.10 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 100 | 2024-01-23 | Sprint 2 Day 8 | javadoc |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 107 | 2024-01-30 | Completamento ODD | Design Pattern |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 111 | 2024-02-03 | Revisione RAD |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Salvatore Mattiello
| lavoratore | 0512114128 | Mattiello
giorno | data | attività | task | descrizione | ore lavoro complessive | ore laboratorio | ore lavoro complessive validate | ore laboratorio validate | ore budget validate
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 1 | 2023-10-16 | Meeting | Meeting M2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 8 | 2023-10-23 | Meeting | Meeting M3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 13 | 2023-10-28 | Scenario As is | Vendita prodotti agroalimentari presso marketplace |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 12 | 2023-10-27 | Activity Diagram | vendita marketplace |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 15 | 2023-10-30 | Meeting | Meeting M4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 19 | 2023-11-03 | Scenario Visionary | Scenario_S9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 24 | 2023-11-08 | Meeting | Meeting M5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
giorno 28 | 2023-11-12 | Use Case | UC_GCLN_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 29 | 2023-11-13 | raccolta requisiti funzionali | MU_GCLN_4 e MU_GCLN_5 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 31 | 2023-11-15 | diagramma use case |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 36 | 2023-11-20 | Meeting | Meeting M7 |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
giorno 37 | 2023-11-21 | Sequence Diagram | SD_CLN_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 38 | 2023-11-22 | Activity Diagram | AD_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 40 | 2023-11-24 | Mockup |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 40 | 2023-11-24 | Navigation Path Client |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 43 | 2023-11-27 | Meeting M8 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 43 | 2023-11-27 | Definizione design goal e trade off |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 44 | 2023-11-28 | Identificazione Servizi Cliente |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 47 | 2023-12-01 | Matrice degli Accessi |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 44 | 2023-11-28 | User Story | US_6 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
giorno 53 | 2023-12-07 | Test Frame | TF_1 |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 53 | 2023-12-07 | Test suite | TCS_1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 50 | 2023-12-04 | Meeting | Meeting M9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 57 | 2023-12-11 | Meeting | Meeting M10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 57 | 2023-12-11 | Matrice di tracciabilità |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
giorno 68 | 2023-12-22 | ODD | stesura capitolo 1 |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75
giorno 73 | 2023-12-27 | Training | Training n.1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
giorno 74 | 2023-12-28 | Training | Training n.2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 2023-12-30 | Definizione attività prima sprint |  |  | 0.25 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 79 | 2024-01-02 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.1 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 80 | 2024-01-03 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.2 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Sprint meeting quotidiano | Meeting n.3 |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 82 | 2024-01-05 | Back-end Carrello |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 83 | 2024-01-06 | Front-end Carrello |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 84 | 2024-01-07 | Back-end Carrello |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 85 | 2024-01-08 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 85 | 2024-01-08 | Integrazione codice progetto |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
giorno 86 | 2024-01-09 | Back-end Checkout singolo |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 87 | 2024-01-10 | Back-end Checkout singolo |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 88 | 2024-01-11 | Back-end Checkout singolo |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 89 | 2024-01-12 | Back-end Checkout singolo |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
giorno 89 | 2024-01-12 | Back-end Checkout tutti prodotti |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 92 | 2024-01-15 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 92 | 2024-01-15 | Back-end Checkout tutti prodotti |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 93 | 2024-01-16 | Back-end Checkout tutti prodotti |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 94 | 2024-01-17 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 94 | 2024-01-17 | Back-end Checkout tutti prodotti |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 95 | 2024-01-18 | Checkstyle dei file |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 96 | 2024-01-19 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 96 | 2024-01-19 | Checkstyle dei file |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
giorno 99 | 2024-01-22 | Gestione carrello post checkout |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 99 | 2024-01-22 | Gestione portafoglio checkout |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 99 | 2024-01-22 | Javadoc |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 100 | 2024-01-23 | Javadoc |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 100 | 2024-01-23 | test di sistema |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Modifica nome attributi |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 101 | 2024-01-24 | icona portafoglio |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | test di unita |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 102 | 2024-01-25 | OrdiniEffettuati |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 102 | 2024-01-25 | DettagliOrdineCliente |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
giorno 101 | 2024-01-24 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 103 | 2024-01-26 | Sprint meeting quotidiano |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
giorno 109 | 2024-02-01 | Manuale Utente |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
giorno 110 | 2024-02-02 | Manuale Utente |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0