## OBS-alto_livello
Legenda
Ruolo | Sigla
Project Manager Senior | PM Sr
Analista Senior | A Sr
System Architect Junior | SA Jr
Software Engineer Senior | SE Sr
Specialista QA Junior | SQA Jr
Data Scientist Junior | DS Jr
Sviluppatore Junior 1 | S Jr 1
Sviluppatore Junior 2 | S Jr 2

## RACI
Task Name | PM Sr | A Sr | SA Jr | SE Sr | SQA Jr | DS Jr | S Jr 1 | S Jr 2 | PMO
Documenti di Iniziazione | A, R | I | I | I | I | I | I | I | C, I
Documenti Scope Management | A, R | I | I | I | I | I | I | I | C, I
Risk Management Plan | A, R | - | - | - | - | - | - | - | C, I
Risk Register | A, R | - | - | - | - | - | - | - | C
Human Resource Plan | A, R | - | - | - | - | - | - | - | C
Status Report | A, R | - | - | - | - | - | - | - | C, I
Cost Monitoring | A, R | - | - | - | - | - | - | - | I
Configuration Management | A,R | - | - | - | - | - | - | - | C, I
Analisi del Sistema corrente | I | A, R | - | - | - | - | - | - | -
Definizione dei Requisiti Funzionali e Non Funzionali | I | A, R | C | R | I | C | C | C | -
Definizione modello funzionale | I | A, R | C | R | I | C | C | C | -
Definizione modello oggetti | I | A, R | I | R | - | - | - | - | -
Definizioni modelli dinamici | I | A, R | I | R | - | - | - | - | -
Definizione Interfaccia Utente | I | A | I | R | - | R | R | R | -
Definizione Design Goal e Trade Off | I | C | R | A | I | R | I | I | -
Definizione Architettura | I | C | R | A | I | C | I | I | -
TP | A, R | C | C | I | R | I | I | I | -
TCS | I | - | - | I | A, R | - | I | I | -
Identificazione Design goals, Trade-offs, COTS e Design Pattern | I | C | C | A,R | - | R | R | R | -
Specifica delle interfacce | I | C | C | A | - | R | R | R | -
Organizzazione Training e Setup | A | - | - | R | - | - | - | - | -
Training | I | - | - | A,R | I | - | - | - | -
GreenBridge 1.0 | I | C | C | A | R | R | R | R | I
GreenBridge 2.0 | I | C | C | A | R | R | R | R | I
Realizzazione TIR e TSR | I | - | - | I | A, R | - | C | C | -
Realizzazione Manuale Utente e Manuale di Installazione | I | C | C | A | - | C | R | R | -
Realizzazione Matrice di Tracciabilità | I | R | R | A | R | R | R | R | -
Training Leaflet | A | - | - | R | I | I | I | I | -
Area Amministrativa e Adesione Mercati | I | C | C | A | R | R | R | R | I
Training Flutter | A | - | - | R | I | I | I | I | -
Versione Mobile e Sistema di Push Notifications | A | R | R | R | R | R | R | R | I