## index
Name | Value | Description | Personale
Accountable | A | Delega il lavoro ed è l'ultimo a revisionarlo | Davide Califano
Responsable | R | Svolge il lavoro per completare il task | El Mehdi Zitouni
Informed | I | Ha la necessità di sapere cosa sta succedendo per il task | Giovanni De Gregorio
Consulted | C | Fornisce ulteriori informazioni relative al task | Giuseppe Di Sarno
Nothing | - |  | Mauro Pasquariello
Michele Martino
Salvatore Mattiello

## RACI_basso_livello
Task Name | Davide Califano | El Mehdi Zitouni | Giovanni De Gregorio | Giuseppe Di Sarno | Mauro Pasquariello | Michele Martino | Salvatore Mattiello | PM | Filomena Ferrucci
Statement Of Wotk | I | I | I | I | I | I | I | A,R | C, I
Business Case | I | I | I | I | I | I | I | A,R | C, I
Project Charter | I | I | I | I | I | I | I | A,R | C, I
Scope Management Plan | I, C | I, C | I, C | I, C | I, C | I, C | I, C | A,R | C, I
Risk Management Plan | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C
Risk Register | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C, I
Human Resource Plan | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C
Status Report | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C, I
Cost Monitoring | - | - | - | - | - | - | - | A,R | I
Configuration Management Plan | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C
Status Accounting | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C, I
Auditing | - | - | - | - | - | - | - | A,R | C, I
Scrittura Introduzione RAD | - | - | - | - | - | A, R | - | C | -
Descrizione Sistema Corrente | I | I | R | R | I | A, R | R, C | I | -
Definizione dei Requisiti Funzionali e Non Funzionali | R | R | R | R | A, R | R | R | C | C
Scrittura Panoramica del Sistema Proposto | I | I | I | I | I | A, R | I | I | -
Scenario S1: Inserimento Prodotto Catalogo | - | - | - | - | R | A | I | I | -
Scenario S2: Cancellazione Prodotto Catalogo | - | - | - | - | R | A | - | I | -
Scenario S3: Inserimento Recensione | I | - | I | - | - | A, R | - | I | -
Scenario S4: Checkout | - | - | - | I | - | A | R | I | -
Scenario S5: Adesione ai Mercati | R | - | - | - | - | A | - | I | -
Scenario S6: Richiesta Registrazione Agricoltore | - | R | I | - | - | A | - | I | -
Scenario S7: Certificazioni | - | C | R | - | - | A | - | I | -
Scenario S8: Preparazione ordine | - | - | - | R | - | A | C | I | -
Scenario S9: Chatbot | R | - | R | - | - | A | - | I | -
UC_GAGR_1: Rinnova certificazione | - | C | R | - | - | A | - | I | -
UC_GAGR_2: Prepara ordine | - | - | - | R | - | A | C | I | -
UC_GAGR_3: Richiesta registrazione agricoltore | - | R | I | - | - | A | - | I | -
UC_GAGR_4: Cancellazione prodotto | - | - | - | - | R | A | - | I | -
UC_GAGR_5*: Richiesta adesione mercato | R | - | - | - | - | A | - | I | -
UC_GAGR_6*: Inserimento prodotto | - | - | - | - | R | A | I | I | -
UC_GLCN_1: Effettua checkout | - | - | - | I | - | A | R | I | -
UC_GCLN_2: Recensire ordine | - | I | - | - | - | A, R | - | I | -
UC_GCLN_3: Utilizzo Chatbot | R | - | R | - | - | A | - | I | -
UCD_Amministratore | I | C | C | I | I | A, R | I | I | -
UCD_Agricoltore | C | I | C | R | C | A, R | I | I | -
UCD_Cliente | C | I | I | I | I | A, R | R | I | -
Identificazione Oggetti Agricoltore | A | R | R | R | R | - | - | I | -
Identificazione Oggetti Cliente | A, R | - | - | - | - | R | R | I | -
Class Diagram | A | R | R | R | R | R | R | I | -
Sequence Diagram 1: Checkout | R | A | - | I | - | R | R | I | -
Sequence Diagram 2: Richiesta Registrazione | - | A,R | R | - | - | - | - | I | -
Sequence Diagram 3: Preparazione Ordine | - | A | - | R | R | - | C | I | -
State Chart: Ordine | - | A | - | R | R | - | - | I | -
State Chart: Profilo Agricoltore | - | A, R | R | - | - | - | - | I | -
Activity Diagram: Acquisto | R | A | - | - | C | R | R | I | -
Navigational Path Agricoltore | - | C | C | A, R | R | - | - | I | -
Navigational Path Amministratore | - | R | R | A | - | - | - | I | -
Navigational Path Cliente | R | - | - | A, C | - | R | R | I | -
Mock-up Agricoltore | - | - | - | A, R | R | A | - | I | -
Mock-up Cliente | R | - | - | A, C | C | A,R | R | I | -
Mock-up Amministratore | - | R | R | A | - | A | - | I | -
Glossario RAD | R | R | A, R | R | R | R | R | I | -
Definizione Design Goals e Trade Off | R | R | R | R | A, R | R | R | C | C
Definizione Decomposizione in layer | - | - | A, R | R | - | - | - | I | -
Identificazione Servizi Agricoltore | - | - | A, R | R | R | R | - | I | -
Identificazione Servizi Cliente | - | - | A | - | - | R | R | I | -
Identificazione Servizi Amministratore | - | R | A | - | - | - | - | I | -
Realizzazione Deployment Diagram | - | R | A | - | - | - | - | I | -
Realizzazione Component Diagram | R | - | A, R | - | - | A | - | I | -
Definizione Modello dei dati | R | - | A | - | - | - | - | I | -
Definizione Dizionario dei dati | - | - | A | R | - | - | - | I | -
Definzione Matrice degli accessi | - | - | A | - | - | - | R | I | -
Definizione Controllo di Flusso Globale e Condizioni Limite | - | - | A, R | - | - | R | - | I | -
Scrittura Glossario SDD | - | - | A | R | - | - | - | I | -
Scrittura Introduzione Test Plan | - | - | - | - | R | R | A | I | -
Definizione Relazione TP ad altri documenti | - | - | - | - | R | - | A | I | -
Panoramica del sistema | - | - | - | - | - | R | A | I | -
Feature da testare/non testare | R | R | R | R | R | R | A | R | I
Pass Fail Criteria | R | R | R | R | R | R | A | R | C, I
Approccio Testing | R | R | R | R | R | R | A | I | -
Definizione Test frame: Checkout | - | - | - | - | - | - | A, R | I | -
Definizione Test frame: Recensione | - | - | - | - | - | R | A | I | -
Definizione Test frame: Chatbot | R | - | - | - | - | - | A | I | -
Definizione Test frame: Registrazione | - | R | - | - | - | - | A | I | -
Definizione Test frame: Inserimento Certificato | - | - | R | - | - | - | A | I | -
Definizione Test frame: Inserimento Prodotto | - | - | - | - | R | - | A | I | -
Definizione Test frame: Ricerca Prodotto | - | - | - | R | - | - | A | I | -
Definizione Test case: Checkout | - | - | - | - | A | - | R | I | -
Definizione Test case: Recensione | - | - | - | - | A | R | - | I | -
Definizione Test case: Chatbot | R | - | - | - | A | - | - | I | -
Definizione Test case: Registrazione | - | R | - | - | A | - | - | I | -
Definizione Test case: Inserimento Certificato | - | - | R | - | A | - | - | I | -
Definizione Test case: Inserimento Prodotto | - | - | - | - | A, R | - | - | I | -
Definizione Test case: Ricerca Prodotto | - | - | - | R | - | - | - | I | -
Individuazione degli Object Design Goal | R | R | R | R | A, R | R | R | I | -
Individuazione degli Object Design Trade offs | R | R | R | R | A, R | R | R | I | -
Descrizione delle componenti off the shelf usate | - | - | - | R | A | R | - | I | -
Definizione Package | R | R | R | R | R | A, R | R | I | -
Descrizione Interfaccia Classi | R | R | R | R | R | A, R | R | I | -
Identificazione Design Pattern | R | R | R | R | R | A,R | R | I | -
Cliente: Implementazione front-end | R | - | R | R | - | R | A, R | I | -
Cliente: Testing | R | - | - | R | - | R | A, R | I | -
Implementazione back-end e modulo IA | A | - | R | R | - | R | R | I | -
Agricoltore: Implementazione front-end | - | R | R | R | A, R | - | - | I | -
Agricoltore: Implementazione back-end | I | A, R | R | R, I | R | I | I | I | -
Agricoltore: Testing | - | R | A, R | - | - | - | - | I | -
Descrizione ambiente esecuzione dei test | A, R | - | - | R | - | - | - | I | -
Redazione report esecuzione dei test | - | - | A, R | - | - | - | - | I | -
Redazione report esiti test d'unità | - | A, R | - | - | - | - | - | I | -
Redazione report esiti test di sistema | - | A, R | - | - | - | - | - | I | -
Scrittura Introduzione Manuale Utente | - | - | - | - | - | - | A, R | I | -
Definizione guida Agricoltore | - | - | - | R | - | - | A, R | I | -
Definizione guida Cliente | - | - | - | R | - | - | A, R | I | -
Redazione Manuale di Installazione | - | - | - | A, R | - | R | - | I | -
Aggiornamento Matrice RAD | A, R | - | - | - | - | - | - | I | -
Aggiornamento Matrice SDD | A | - | R | - | - | - | - | I | -
Aggiornamento Matrice TP | A | - | - | - | - | - | R | I | -
Aggiornamento Matrice Sviluppo | A | - | - | - | - | R | - | I | -