## Legenda
Probabilità |  | Impatto | Status | Membri
Valore | Occorrenza | Valore | Valore | Valore
Bassa | Minore del 30% | Tollerabile | Aperto | Vincent Milione
Media | Compresa tra 30% e 70% | Grave | Controllato | Daniele Donia
Alta | Maggiore del 70% | Catastrofico | Chiuso | Davide Califano
El Mehdi Zitouni
|  | Impatto Positivo |  | Giovanni de Gregorio
|  | Valore |  | Giuseppe di Sarno
|  | Ininfluente |  | Mauro Pasquariello
|  | Buono |  | Michele Martino
|  | Ottimo |  | Salvatore Mattiello

## Rischi Positivi
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
RP1 | 1 | Interesse precoce alle tecnologie | Persone | curiosità verso le tecnologie di sviluppo | • team member chiede piccoli accenni sulle tecnologie di sviluppo | Piano di Exploitation • fornire dei riferimenti, esempi github oppure delle spiegazioni al tm curioso. In questo modo da formarlo in anticipo | Media | Buono | 2023-12-05 | Controllato | Vincent Milione
RP2 | 2 | Automatizzazione attività di development | Tecnologie | ottenimento di conoscenze nuove | • richiesta del tm/pm di applicare l'automatismo trovato | Piano di Exploitation • valutare se l'inclusione, di tale automatismo benificerà realmente il team • ripianificare lo schedule per crashare le ore relativo al task (in parte) automatizzato | Bassa | Ottimo | 2023-11-20 | Controllato | Daniele Donia
Vincent Milione

## 19-11-23
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R21 | 1 | Documentazione non conforme ai requisiti di progetto | Requisiti | Scarsa conoscenza o indagine superficiale del dominio | • i team member non hanno chiaro a mente l'ambito del progetto • necessità continua di chiarimenti riguardo i requisiti del progetto | Piano di prevenzione • ricordare di frequente l'ambito e i requisiti del progetto • Indagare durante i meeting sulla compresione dei requisiti dei team member | Piano di prevenzione • schedulare dei task per la modifica degli artefatti non conformi • fare un meeting per chiarire eventuali dubbi legati ai requisiti | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R2 | 2 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Sovraccarico di lavoro o sottostima dei task assegnati | • le deadline dei singoli task non sono rispettate • scarsa attività su trello | Piano di Prevenzione • ricordare i team member le scadenze imminenti • monitorare frequentemente lo status dei task | • riallocare i task in ritardo a tm più produttivi | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R17 | 3 | Ritardi nella settimana del 11/12 | Organizzazione | Presenza di numerosi impegni per gran parte dei team member | • richieste di minore allocazione di task | Piano di Prevenzione • distribuire un maggior carico di task la settimana precedente | • allocare task in ritardo ai team member liberi | Alta | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R9 | 4 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | • frequenti cambiamenti della WBS • frequenti cambiamenti dello schedule • metriche esportate non allineate con la realtà (costi, kpi… etc) | Piano di Mitigazione • approfondimento di Microsoft Project mediante tutorial online • tenere traccia su software alternativi dello schedule e delle risorse da allocare | • chiedere consigli al top manager su un possibile corso di azioni | Alta | Tollerabile | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R14 | 5 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | • i team member preferiscono usare canali di comunicazioni indiretti • notevole declino della comunicazione all'interno della piattaforma | Piano di Prevenzione • ribadire che l'uso di slack è un vincolo di progetto • disincentivare l'uso dei canali informali non rispondendo a comunicazioni formali al di fuori di Slack | • chiudere il canale informale • ridefinire la strategia di comunicazione rendendola più affine al team | Alta | Tollerabile | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R6 | 6 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Media | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R4 | 8 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R7 | 7 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Prevenzione • evidenziare l'importanza dello studio prima di eseguire le attività di progetto | • rischedulare task membri del team più capaci • fare training | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R19 | 9 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | Sottovalutazione o sopravvalutazione delle capacità dei team member | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • coinvolgere i team member nello stimare I tempi effettivi richiesti per eseguire un task | • effettuare il rescheduling delle attività | Media | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
R13 | 10 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | • i team member chiedono spesso aiuto ai project manager | Piano di Prevenzione • i pm incentivano e premiano l'autonomia dei team member | • i pm si limitano a rispondere a quesiti che non gli competono • i pm si limitano indicare non conformità degli artefatti prodotti alle checklist | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R15 | 11 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo | Tecnologie | Nessuna esperienza pregressa | Media | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R8 | 12 | Abilità di programmazione insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso | Media | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R1 | 13 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R12 | 14 | Burnout di un team member | Persone | Sovraccarico di lavoro | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 15 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 16 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 17 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R22 | 22 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | Bassa | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R20 | 18 | Conflitti all'interno del team | Persone | Presenza di personalità contrastanti | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Aperto
R3 | 19 | Mancata integrazione di team membri esterni | Persone | Gran parte dei team member proviene da un gruppo pre formato | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
R5 | 20 | Disuso di Trello | Tecnologie | Sovraccarico di lavoro o sottostima della funzione del tool | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 3 | 1 | 2
|  | Grave | 2 | 5 | 1
|  | Catastrofico | 3 | 2 | 0
|  |  | 8 | 8 | 3

## 4-12-23
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R17 | 1 | Ritardi nella settimana del 11/12 | Organizzazione | Presenza di numerosi impegni per gran parte dei team member | • richieste di minore allocazione di task | Piano di Prevenzione • distribuire un maggior carico di task la settimana precedente | • allocare task in ritardo ai team member liberi | Alta | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R9 | 2 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | • frequenti cambiamenti della WBS • frequenti cambiamenti dello schedule • metriche esportate non allineate con la realtà (costi, kpi… etc) | Piano di Mitigazione • approfondimento di Microsoft Project mediante tutorial online • tenere traccia su software alternativi dello schedule e delle risorse da allocare | • chiedere consigli al top manager su un possibile corso di azioni | Alta | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R12 | 3 | Burnout di un team member | Persone | Inesperienza dei project manager in materia di allocazione delle risorse | • team member si lamenta dei task che gli vengono assegnati • manifestazioni di segni di frustrazione da parte di un team member | Piano di Prevenzione • informarsi sui limiti e le capacità dei team member • consultare i team member stessi nella assegnazione dei relativi task | • rischedulare task del team member in burnout ad altri membri, cosi da permetterne la ripresa | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R6 | 4 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Media | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R7 | 5 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Prevenzione • evidenziare l'importanza dello studio prima di eseguire le attività di progetto | • rischedulare task membri del team più capaci • fare training | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R21 | 6 | Documentazione non conforme ai requisiti di progetto | Requisiti | Scarsa conoscenza o indagine superficiale del dominio | • i team member non hanno chiaro a mente l'ambito del progetto • necessità continua di chiarimenti riguardo i requisiti del progetto | Piano di prevenzione • ricordare di frequente l'ambito e i requisiti del progetto • Indagare durante i meeting sulla compresione dei requisiti dei team member | Piano di prevenzione • schedulare dei task per la modifica degli artefatti non conformi • fare un meeting per chiarire eventuali dubbi legati ai requisiti | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R2 | 7 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Sovraccarico di lavoro o sottostima dei task assegnati | • le deadline dei singoli task non sono rispettate • scarsa attività su trello | Piano di Prevenzione • ricordare i team member le scadenze imminenti • monitorare frequentemente lo status dei task | • riallocare i task in ritardo a tm più produttivi | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R8 | 8 | Abilità di programmazione insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso | • mancanza di attitudine allo studio dei team member • dimostrazioni di lacune in ambito teorico durante eventuali confronti | Piano di Mitigazione • inclusione nel training di nozioni teoriche di programmazioni essenziali per lo sviluppo della piattaforma • fare pair programming affiancando team member capaci e team member meno capaci | • aggiunta di sessioni di training supplementare. | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R4 | 9 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R19 | 10 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | Sottovalutazione o sopravvalutazione delle capacità dei team member | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • coinvolgere i team member nello stimare I tempi effettivi richiesti per eseguire un task | • effettuare il rescheduling delle attività | Media | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R15 | 11 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo | Tecnologie | Nessuna esperienza pregressa | Media | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R22 | 12 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | Media | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R14 | 13 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R13 | 14 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Controllato
R1 | 15 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 16 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 17 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 18 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R20 | 19 | Conflitti all'interno del team | Persone | Presenza di personalità contrastanti | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Aperto
R23 | 20 | Inadeguatezza di un team member per lo svolgimento di un task | Persone | Mancata conoscenza delle competenze o inclinazioni di un team member | Bassa | Grave | 2023-11-02 | Aperto
R3 | 21 | Mancata integrazione di team membri esterni | Persone | Gran parte dei team member proviene da un gruppo pre formato | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
R5 | 22 | Disuso di Trello | Tecnologie | Sovraccarico di lavoro o sottostima della funzione del tool | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 2 | 2 | 0
|  | Grave | 3 | 7 | 2
|  | Catastrofico | 2 | 3 | 0
|  |  | 7 | 12 | 2
Vincent Milione

## 18-12-23
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R15 | 11 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo | Tecnologie | Nessuna esperienza pregressa | • assenza di padronanza delle tecnologie nel curriculum • frequenti richieste di assistenza da parte dei team member | Piano di Prevenzione • organizzare sessioni di training • incentivare la condivisione di conoscenze per ottenere un ambiente di apprendimento collaborativo | • individuare tecnologie alternative più familiari ai team member • richiedere l'aiuto di un esperto tecnico per la risoluzione dei problemi | Alta | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R9 | 2 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | • frequenti cambiamenti della WBS • frequenti cambiamenti dello schedule • metriche esportate non allineate con la realtà (costi, kpi… etc) | Piano di Mitigazione • approfondimento di Microsoft Project mediante tutorial online • tenere traccia su software alternativi dello schedule e delle risorse da allocare | • chiedere consigli al top manager su un possibile corso di azioni | Alta | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R8 | 8 | Abilità di programmazione insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso | • mancanza di attitudine allo studio dei team member • dimostrazioni di lacune in ambito teorico durante eventuali confronti | Piano di Mitigazione • inclusione nel training di nozioni teoriche di programmazioni essenziali per lo sviluppo della piattaforma • fare pair programming affiancando team member capaci e team member meno capaci | • aggiunta di sessioni di training supplementare. | Alta | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R12 | 3 | Burnout di un team member | Persone | Inesperienza dei project manager in materia di allocazione delle risorse | • team member si lamenta dei task che gli vengono assegnati • manifestazioni di segni di frustrazione da parte di un team member | Piano di Prevenzione • informarsi sui limiti e le capacità dei team member • consultare i team member stessi nella assegnazione dei relativi task | • rischedulare task del team member in burnout ad altri membri, cosi da permetterne la ripresa | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R6 | 4 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Media | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R7 | 5 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Prevenzione • evidenziare l'importanza dello studio prima di eseguire le attività di progetto | • rischedulare task membri del team più capaci • fare training | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R21 | 6 | Documentazione non conforme ai requisiti di progetto | Requisiti | Scarsa conoscenza o indagine superficiale del dominio | • i team member non hanno chiaro a mente l'ambito del progetto • necessità continua di chiarimenti riguardo i requisiti del progetto | Piano di prevenzione • ricordare di frequente l'ambito e i requisiti del progetto • Indagare durante i meeting sulla compresione dei requisiti dei team member | Piano di prevenzione • schedulare dei task per la modifica degli artefatti non conformi • fare un meeting per chiarire eventuali dubbi legati ai requisiti | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R2 | 7 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Sovraccarico di lavoro o sottostima dei task assegnati | • le deadline dei singoli task non sono rispettate • scarsa attività su trello | Piano di Prevenzione • ricordare i team member le scadenze imminenti • monitorare frequentemente lo status dei task | • riallocare i task in ritardo a tm più produttivi | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R4 | 9 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R19 | 10 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | Sottovalutazione o sopravvalutazione delle capacità dei team member | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • coinvolgere i team member nello stimare I tempi effettivi richiesti per eseguire un task | • effettuare il rescheduling delle attività | Media | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R22 | 12 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | Media | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R14 | 13 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R13 | 14 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R1 | 15 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 16 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 17 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 18 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R20 | 19 | Conflitti all'interno del team | Persone | Presenza di personalità contrastanti | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Aperto
R23 | 20 | Inadeguatezza di un team member per lo svolgimento di un task | Persone | Mancata conoscenza delle competenze o inclinazioni di un team member | Bassa | Grave | 2023-11-02 | Aperto
R5 | 22 | Disuso di Trello | Tecnologie | Sovraccarico di lavoro o sottostima della funzione del tool | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
RISCHI CHIUSI
| ID | Descrizione
| R17 | Ritardi nella settimana del 11/12
| R21 | Mancata integrazione di team membri esterni
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 1 | 2 | 0
|  | Grave | 3 | 5 | 2
|  | Catastrofico | 2 | 3 | 0
|  |  | 6 | 10 | 2
Vincent Milione

## 1-01-24
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R8 | 1 | Abilità di programmazione insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso | • mancanza di attitudine allo studio dei team member • dimostrazioni di lacune in ambito teorico durante eventuali confronti | Piano di Mitigazione • inclusione nel training di nozioni teoriche di programmazioni essenziali per lo sviluppo della piattaforma • fare pair programming affiancando team member capaci e team member meno capaci | • aggiunta di sessioni di training supplementare. | Alta | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R19 | 2 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | inesperienza dei team member con le tecnologie impiegate | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • coinvolgere i team member nello stimare I tempi effettivi richiesti per eseguire un task • in funzione di ciò i pm fanno una stima preliminare delle attività da inserire nel product backlog, in modo da guidare agevolmente la prima sprint | • rivalutare lo sprint backlog | Alta | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
R6 | 3 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Media | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R24 | 4 | Mancato raggiungimento dell'obiettivo della prima sprint | Tecnologie | Training inefficace | • i team member mostrano difficoltà nello svolgimento dei task di implementazione | Piano di Contingenza • supporto temporaneo dei project manager per l'utilizzo delle tecnologie • fornire materiale di esempio | • organizzare ulteriori sessioni di training per i team member • individuare tecnologie alternative più familiari ai team member | Media | Catastrofico | 2023-12-29 | Controllato | Vincent Milione
R15 | 5 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo | Tecnologie | Nessuna esperienza pregressa | • assenza di padronanza delle tecnologie nel curriculum • frequenti richieste di assistenza da parte dei team member | Piano di Prevenzione • organizzare sessioni di training • incentivare la condivisione di conoscenze per ottenere un ambiente di apprendimento collaborativo | • individuare tecnologie alternative più familiari ai team member • richiedere l'aiuto di un esperto tecnico per la risoluzione dei problemi | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R2 | 6 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Sovraccarico di lavoro o sottostima dei task assegnati | • mancata riduzione delle ore nel sprint backlog | Piano di Prevenzione • indagare su eventuali problemi esistenti nei task che si svolgono al daily meeting, così da poter adempiere allo sprint goal • evidenziare durante il daily i task che richiedono ancora molto effort | • riallocare i task in ritardo a tm più produttivi | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R4 | 7 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R25 | 8 | Assenza di comunicazione durante l'implementazione | Persone | Abitudine a lavorare in autonomia | • presenza di numerosi conflitti nell'ambiente di versioning | Piano di Prevenzione • durante il daily ribadire l'importanza della comunicazione per la realizzazione di task interconnessi | • Organizzazione di meeting settimanali supplementari per allineare il team e risolvere eventuali conflitti | Media | Grave | 2023-12-29 | Controllato | Daniele Donia
R22 | 9 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | • i team member dimostrano di ignorare informazioni comunicate in precedenza | Piano di prevenzione • evidenziare l'importanza della comunicazione • team member dovranno notificare l'avvenuta lettura della comunicazione | • I project manager si assicurano che ogni team member riceva la comunicazione inoltrandone una copia | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R14 | 10 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | • i team member preferiscono usare canali di comunicazioni indiretti • notevole declino della comunicazione all'interno della piattaforma | Piano di Prevenzione • ribadire che l'uso di slack è un vincolo di progetto • disincentivare l'uso dei canali informali non rispondendo a comunicazioni formali al di fuori di Slack | • chiudere il canale informale • ridefinire la strategia di comunicazione rendendola più affine al team | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R13 | 11 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | Media | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R12 | 12 | Burnout di un team member | Persone | Inesperienza dei project manager in materia di allocazione delle risorse | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R7 | 13 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R1 | 14 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 15 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 16 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 17 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R20 | 18 | Conflitti all'interno del team | Persone | Presenza di personalità contrastanti | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Aperto
R23 | 19 | Inadeguatezza di un team member per lo svolgimento di un task | Persone | Mancata conoscenza delle competenze o inclinazioni di un team member | Bassa | Grave | 2023-11-02 | Aperto
R9 | 21 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R21 | 22 | Documentazione non conforme ai requisiti di progetto | Requisiti | Scarsa conoscenza o indagine superficiale del dominio | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R5 | 20 | Disuso di Trello | Tecnologie | Sovraccarico di lavoro o sottostima della funzione del tool | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 1 | 1 | 0
|  | Grave | 5 | 6 | 2
|  | Catastrofico | 4 | 2 | 0
|  |  | 10 | 9 | 2
Vincent Milione

## 15-01-24
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R12 | 1 | Burnout di un team member | Persone | mancanza di progresso o sottostima del task | • non cambiano le ore rimanenti di lavoro dei task che il team member acquisisce • il team member esprime segni di stanchezza | Piano di Prevenzione • I pm monitorerano l'umore dei team member • definire obiettivi e scadenze realistici insieme ai team memberi • attuare una rotazione regolare dei compiti per evitare la monotonia e la stanchezza. | • incentivare i team member non in burnout di svolgere il lavoro del team member in burnout | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto | Vincent Milione
R19 | 8 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | inesperienza dei team member con le tecnologie impiegate | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • i pm usano la loro esperienza delle tecnologie impiegate per guidare la stima dell'effort nei task | • rivalutare lo sprint backlog | Media | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
R15 | 3 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo | Tecnologie | Nessuna esperienza pregressa | • assenza di padronanza delle tecnologie nel curriculum • frequenti richieste di assistenza da parte dei team member | Piano di Prevenzione • organizzare sessioni di training • incentivare la condivisione di conoscenze per ottenere un ambiente di apprendimento collaborativo | • individuare tecnologie alternative più familiari ai team member • richiedere l'aiuto di un esperto tecnico per la risoluzione dei problemi | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Daniele Donia
R2 | 4 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Sovraccarico di lavoro o sottostima dei task assegnati | • mancata riduzione delle ore nel sprint backlog | Piano di Prevenzione • indagare su eventuali problemi esistenti nei task che si svolgono al daily meeting, così da poter adempiere allo sprint goal • evidenziare durante il daily i task che richiedono ancora molto effort | • suggerire l'allocazione di più team member sul task in ritardo | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R4 | 5 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R25 | 6 | Assenza di comunicazione durante l'implementazione | Persone | Abitudine a lavorare in autonomia | • presenza di numerosi conflitti nell'ambiente di versioning | Piano di Prevenzione • durante il daily ribadire l'importanza della comunicazione per la realizzazione di task interconnessi | • Organizzazione di meeting settimanali supplementari per allineare il team e risolvere eventuali conflitti | Media | Grave | 2023-12-29 | Controllato | Daniele Donia
R14 | 7 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | • i team member preferiscono usare canali di comunicazioni indiretti • notevole declino della comunicazione all'interno della piattaforma | Piano di Prevenzione • ribadire che l'uso di slack è un vincolo di progetto • disincentivare l'uso dei canali informali non rispondendo a comunicazioni formali al di fuori di Slack | • chiudere il canale informale • ridefinire la strategia di comunicazione rendendola più affine al team | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R26 | 2 | Abilità di testing insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso dei tool e teoria | • mancanza di attitudine allo studio dei team member • dimostrazioni di lacune in ambito teorico durante eventuali confronti e realizzazione dei casi di test | Piano di Contingenza • affiancare team member capaci e team member meno capaci | • fornire conoscenze di base per la realizzazione dei casi di test | Media | Grave | 2023-01-13 | Controllato | Daniele Donia
R6 | 9 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R8 | 1 | Abilità di programmazione insufficienti | Persone | Mancanza di studio pregresso | • mancanza di attitudine allo studio dei team member • dimostrazioni di lacune in ambito teorico durante eventuali confronti | Piano di Mitigazione • fare pair programming affiancando team member capaci e team member meno capaci | • aggiunta di sessioni di training supplementare. | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R7 | 11 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R1 | 12 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 13 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 14 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 15 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R20 | 16 | Conflitti all'interno del team | Persone | Presenza di personalità contrastanti | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Aperto
R23 | 17 | Inadeguatezza di un team member per lo svolgimento di un task | Persone | Mancata conoscenza delle competenze o inclinazioni di un team member | Bassa | Grave | 2023-11-02 | Aperto
R9 | 18 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R21 | 19 | Documentazione non conforme ai requisiti di progetto | Requisiti | Scarsa conoscenza o indagine superficiale del dominio | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R22 | 20 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Controllato
R13 | 21 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | Bassa | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
R5 | 22 | Disuso di Trello | Tecnologie | Sovraccarico di lavoro o sottostima della funzione del tool | Bassa | Tollerabile | 2023-11-17 | Aperto
RISCHI CHIUSI
| ID | Descrizione
| R24 | Mancato raggiungimento dell'obiettivo della prima sprint
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 2 | 0 | 0
|  | Grave | 7 | 7 | 0
|  | Catastrofico | 4 | 0 | 0
|  |  | 13 | 7 | 0
Vincent Milione

## 29-01-24
TOP 10
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | TRIGGER | POTENZIALI RISPOSTE | FALLBACK | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS | RESPONSABILE
R12 | 1 | Burnout di un team member | Persone | mancanza di progresso o sottostima del task | • non cambiano le ore rimanenti di lavoro dei task che il team member acquisisce • il team member esprime segni di stanchezza | Piano di Prevenzione • I pm monitorerano l'umore dei team member • definire obiettivi e scadenze realistici insieme ai team memberi • attuare una rotazione regolare dei compiti per evitare la monotonia e la stanchezza. | • incentivare i team member non in burnout di svolgere il lavoro del team member in burnout | Media | Catastrofico | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R19 | 2 | Stima errata dell'effort di un task | Stima | Sottovalutazione o sopravvalutazione delle capacità dei team member | • i team member non portano a termine i task di frequente • i team member completano i task molto prima del previsto | Piano di Prevenzione • coinvolgere i team member nello stimare I tempi effettivi richiesti per eseguire un task | • effettuare il rescheduling delle attività | Media | Grave | 2023-11-19 | Controllato | Vincent Milione
R2 | 3 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzazione | Presenza di altri esami in contemporanea | • le deadline dei singoli task non sono rispettate • scarsa attività su trello • i team member si mostrano indisponibili | Piano di Prevenzione • ricordare i team member le scadenze imminenti • monitorare frequentemente lo status dei task • organizzare un meeting per indagare esigenze/disponibilità dei team member | • riallocare i task in ritardo a tm più produttivi | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R4 | 4 | Indisponibilità improvvisa di un team member | Persone | Inconsapevolezza di condizioni particolari dei team member | • il team member mostra minore proattività • partecipazione altalenante alle attività | Piano di Prevenzione • indagare preventivamente sui possibili impegni personali • indicare che comportamenti di questo tipo impattano la valutazione del team member | • Distribuire o ritardare eventuali task a lui assegnati | Media | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
R14 | 5 | Disuso di Slack | Tecnologie | sentito superfluo per via della presenza di canali di comunicazione alternativi | • i team member preferiscono usare canali di comunicazioni indiretti • notevole declino della comunicazione all'interno della piattaforma | Piano di Prevenzione • ribadire che l'uso di slack è un vincolo di progetto • disincentivare l'uso dei canali informali non rispondendo a comunicazioni formali al di fuori di Slack | • chiudere il canale informale • ridefinire la strategia di comunicazione rendendola più affine al team | Media | Grave | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R6 | 6 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Disinteresse verso la materia | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Mitigazione • affiancare i team member capaci e motivati a quelli che lo sono meno | • rischedulare task membri del team più capaci | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Controllato | Vincent Milione
R23 | 7 | Inadeguatezza di un team member per lo svolgimento di un task | Persone | Mancata conoscenza delle competenze o inclinazioni di un team member | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • dimostrazione di lacune inereneti alle conoscenze necessarie per il task | Piano di Mitigazione • fornire materiale di supporto • organizzare colloqui con personale più esperto | • rischedulare task membri del team più capaci | Bassa | Grave | 2023-11-02 | Controllato | Daniele Donia
R5 | 8 | Disuso di Trello | Tecnologie | sottostima della funzione del tool | • scarsa attività sulla piattaforma | Piano di Prevenzione • ribadire l'importanza del tracciamento del progresso per gestire il lavoro rimanente • richiedere l'attivazione delle notifiche sull'applicazione | • I project manager si occupano del monitoraggio del progresso comunicando direttamente con i team member | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Daniele Donia
R20 | 9 | Conflitti all'interno del team | Persone | Stanchezza dei team member | • tensione durante i meeting • mancanza di reattività | Piano di Prevenzione • incentivare una comunicazione trasparente • motivare il team ribadendo gli obiettivi comuni e i risultati ottenuti | • organizzare meeting straordinario per la risoluzione dei conflitti individuati | Bassa | Grave | 2023-11-28 | Controllato | Vincent Milione
R7 | 10 | Mancanza conoscenze teoriche di ingegneria del software | Persone | Dedizione ad altri esami contemporaneamente | • scarsa qualità degli artefatti prodotti • i team member richiedono continua assistenza nei task | Piano di Prevenzione • ribadire l'importanza delle conoscenze per la riuscita del progetto • consigliare uno schedule equilibrato degli esami | • rischedulare task membri del team più capaci | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Controllato | Vincent Milione
WATCHLIST
ID | RANGO | DESCRIZIONE | CATEGORIA | ORIGINE | PROBABILITÀ | IMPATTO | DATA | STATUS
R1 | 11 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di interesse nel progetto | Bassa | Catastrofico | 2023-11-17 | Aperto
R16 | 12 | Insoddisfazione del Top Manager | Persone | Inesperienza del project manager | Bassa | Catastrofico | 2023-11-18 | Aperto
R10 | 13 | Cambiamenti improvvisi nei requisiti | Requisiti | Cambiamenti desiderata del cliente | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R18 | 14 | Stima errata dei costi del progetto | Stima | Indagine finanziaria superficiale | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Aperto
R9 | 15 | Uso inefficace di Microsoft Project da parte dei project manager | Tecnologie | Inesperienza nell'uso del software Microsoft Project | Bassa | Grave | 2023-11-17 | Aperto
R22 | 16 | Mancata ricezione di una comunicazione importante | Persone | team member non controlla frequentemente i messaggi | Bassa | Grave | 2023-11-18 | Controllato
R13 | 17 | Dipendenza dei team member sui project manager | Persone | Inesperienza dei team member | Bassa | Tollerabile | 2023-11-18 | Aperto
RISCHI CHIUSI
| ID | Descrizione
| R15 | Incapacità di utilizzare le tecnologie necessarie per lo sviluppo
| R25 | Assenza di comunicazione durante l'implementazione
| R26 | Abilità di testing insufficienti
| R8 | Abilità di programmazione insufficienti
RIASSUNTO
|  |  | Bassa | Media | Alta
|  | Tollerabile | 1 | 0 | 0
|  | Grave | 7 | 4 | 0
|  | Catastrofico | 3 | 0 | 0
|  |  | 11 | 4 | 0
Vincent Milione

## Riassunto
AGGIORNARMENTO A CADENZA BISETTIMANALE
RIASSUNTO PRESENZE TOP-10
R1 | 0
R2 | 6
R3 | 0
R4 | 6
R5 | 0
R6 | 6
R7 | 3
R8 | 4
R9 | 3
R10 | 0
R11 | 0
R12 | 4
R13 | 1
R14 | 4
R15 | 3
R16 | 0
R17 | 2
R18 | 0
R19 | 6
R20 | 0
R21 | 3
R22 | 1
R23 | 0
R24 | 1
R25 | 2
R26 | 1